## WBS
[11 empty] | 완료 |  |  |  | 일정 준수
[11 empty] | 계회일정 |  |  |  | 일정 지연
stage | 상세수행내용 | Depth | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진행률 | Month | 9 | [29 empty] | 10 | [29 empty] | 11 | [29 empty] | 12
[7 empty] | Date | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
분석 | 정의 | 프로젝트 범위 정의 | 임지환 | 2021-09-02 | 2021-09-07 | 100%
|  | 요구사항 정의 |  | 2021-09-07 | 2021-09-15 | 100%
설계 | 설계 | 메뉴구조설계 | 임지환 | 2021-09-16 | 2021-09-26 | 0%
|  | 메인 레이아웃 화면설계 |  | 2021-09-16 | 2021-09-26 | 0%
|  | DB설계 | 이우열 | 2021-09-16 | 2021-09-26 | 0%
| Contents 수급 |  | 홍승택 | 2021-09-23 | 2021-09-30 | 0%
| Design 시안 |  | 홍승택 | 2021-09-23 | 2021-09-30 | 0%
| 전체 컨텐츠 디자인 |  | 임지환 | 2021-09-23 | 2021-09-30 | 0%
| 레이아웃 설계 | 메인 레이아웃 설계 | 정구현 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 0%
|  | 서브 레이아웃 설계 |  | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 0%
| 스크립트 작업 | React Native | 팀 | 2021-10-04 | 2021-10-31 | 0%
| 사용자 본인확인 서비스 | 로그인 페이지(암호화) | 정구현 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 0%
|  | 회원가입 페이지(api사용) |  | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 0%
| 메인 페이지 | 로딩 페이지 | 정구현 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 0%
|  | 메인 페이지 |  | 2021-10-04 | 2021-10-17 | 0%
| 특가 정보 기능 페이지 | 최신순 | 이우열 | 2021-10-11 | 2021-10-30 | 0%
|  | 특가 랭킹 |  | 2021-10-11 | 2021-10-30 | 0%
|  | 카테고리 |  | 2021-10-11 | 2021-10-30 | 0%
|  | 사용자 맞춤 추천 |  | 2021-10-11 | 2021-10-30 | 0%
| 랭킹 페이지 | 카테고리(제품 종류별, 테마) | 임지환 | 2021-10-11 | 2021-10-30 | 0%
|  | 브랜드별 |  | 2021-10-11 | 2021-10-30 | 0%
|  | 연령대별 |  | 2021-10-11 | 2021-10-30 | 0%
| 제품 상세 정보 페이지 | 상세 정보 페이지 | 정구현 | 2021-10-11 | 2021-10-30 | 0%
|  | 유사 제품 추천 |  | 2021-10-11 | 2021-10-30 | 0%
|  | 리뷰 페이지 |  | 2021-10-11 | 2021-10-30 | 0%
| 제품 추천 페이지 | 이미지 기반 검색 | 이우열 | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 0%
| 커뮤니티 페이지 | 커뮤니티 게시판 | 홍승택 | 2021-10-11 | 2021-10-30 | 0%
Test | 리스크 관리 | 리스크 관리 | 임지환 | 2021-11-22 | 2021-11-27
| 개발 Test | 단위별 Test | 정구현 | 2021-10-11 | 2021-11-01 | 0%
| 통합 Test | 통합 Test 계획안 수립 | 팀 | 2021-10-15 | 2021-10-23 | 0%
|  | Program Test |  | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 0%
|  | Stress Test |  | 2021-11-07 | 2021-11-15 | 0%
|  | 통합 Test 결과서 작성 |  | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 0%
보고 및 회의 | 검수 | 검수요청 | 임지환 | 2021-11-21 | 2021-11-27 | 0%
| 보고서 작성 | 중간보고서 작성 | 임지환 | 2021-10-07 | 2021-10-11 | 0%
|  | 결과보고서 작성 |  | 2021-12-02 | 2021-12-06 | 0%

## IA
Project : | Name
IA | [5 empty] | 시작(10%) |  | 종료(100%)
No. | Stage | 1depth | 2depth | 3depth | 비고 | 진척율 % |  |  |  | 완료일 | test
[6 empty] | 기획 | 디자인 | 코딩 | 개발
Part 0. : |  | MainPage | [7 empty] | 2011-01-01
Part 1. : | Main | [8 empty] | 2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
Part 2. : | Header | [8 empty] | 2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
Part 3. : | Footer | [8 empty] | 2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
Part 4. : | 관리자 | [8 empty] | 2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01

## Sheet1
Stage | Step | Task | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진행률 | Output

## Sheet2
진행단계 | 수행내용